## TIPO2 - 220V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas |  |  |  | SINAPI 08/2020 - ORSE 06/2020 - SBC 09/2020 - FDE 07/2020 - SEINFRA 026 - CPOS 07/2020 - SIURB 01/2020 - CPOS 07/2020 - SETOP 04/2020
Data de preço: Agosto/2020 com desoneração
Unidade federativa: | [6 empty] | BDI : | 25.62%
Planilha Orçamentária
Edificação principal do Proinfância 2
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 16.06.076 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 331.51 | 416.44 | 4164.4
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m) | m² | 99 | 79.6 | 99.99 | 9899.01
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1585.06 | 1991.15 | 1991.15
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 3886.38 | 4882.07 | 4882.07
1.5 | C2849 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 206 | 258.78 | 258.78
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 642.03 | 806.52 | 2032.43
1.7 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 707.53 | 888.8 | 17776
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 601.77 | 755.94 | 15118.8
1.9 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 891.68 | 5.3 | 6.66 | 5938.59
1.10 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1575 | 0.21 | 0.26 | 409.5
[5 empty] | Subtotal |  |  | 62470.73
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 158.44 | 30.21 | 37.95 | 6012.8
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 250.58 | 51.11 | 64.2 | 16087.24
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 107.09 | 4.34 | 5.45 | 583.64
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 210.86 | 18.42 | 23.14 | 4879.3
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 15.68 | 51.11 | 64.2 | 1006.66
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 13.37 | 4.34 | 5.45 | 72.87
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.42 | 18.42 | 23.14 | 264.26
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 3.65 | 51.11 | 64.2 | 234.33
2.3.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 4.84 | 4.34 | 5.45 | 26.38
2.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 1.23 | 18.42 | 23.14 | 28.46
[5 empty] | Subtotal |  |  | 29195.94
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 46.65 | 19.99 | 25.11 | 1171.38
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 131.71 | 87.76 | 110.24 | 14519.71
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 317.2 | 9.95 | 12.5 | 3965
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.25 | 9.22 | 11.58 | 477.68
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 366.94 | 8.19 | 10.29 | 3775.81
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 225 | 6.87 | 8.63 | 1941.75
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 134.38 | 10.73 | 13.48 | 1811.44
3.1.8 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 15.55 | 418.37 | 525.56 | 8172.46
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 60.44 | 19.22 | 24.14 | 1459.02
3.2.2 | 96616 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 55.45 | 400.04 | 502.53 | 27865.29
3.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 349.55 | 43.37 | 54.48 | 19043.48
3.2.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 660.1 | 9.22 | 11.58 | 7643.96
3.2.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 113.6 | 8.19 | 10.29 | 1168.94
3.2.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 26.41 | 6.87 | 8.63 | 227.92
3.2.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 356.91 | 10.73 | 13.48 | 4811.15
3.2.8 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 24.18 | 413.64 | 519.61 | 12564.17
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | 100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | m | 35 | 51.6 | 64.82 | 2268.7
3.3.2 | 95601 | SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 5 | 11.86 | 14.9 | 74.5
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 4.84 | 19.22 | 24.14 | 116.84
3.3.4 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 4.4 | 50.79 | 63.8 | 280.72
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 116.61 | 8.19 | 10.29 | 1199.92
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 83.78 | 6.87 | 8.63 | 723.02
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.87 | 6.98 | 8.77 | 121.64
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.08 | 10.73 | 13.48 | 176.32
3.3.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 2.42 | 418.37 | 525.56 | 1271.86
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.1 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 17.5 | 71.82 | 90.22 | 1578.85
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 1.25 | 19.22 | 24.14 | 30.18
3.4.3 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5 | 50.79 | 63.8 | 319
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 10.19 | 10.73 | 13.48 | 137.36
3.4.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 0.63 | 418.37 | 525.56 | 331.1
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.12 | 19.22 | 24.14 | 292.58
3.5.2 | 96616 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.13 | 400.04 | 502.53 | 567.86
3.5.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 44.47 | 43.37 | 54.48 | 2422.73
3.5.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 84.2 | 9.22 | 11.58 | 975.04
3.5.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 3.64 | 418.37 | 525.56 | 1913.04
[5 empty] | Subtotal |  |  | 125420.42
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 333.34 | 30.4 | 38.19 | 12730.25
4.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 839.33 | 8.59 | 10.79 | 9056.37
4.1.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 312.88 | 7.16 | 8.99 | 2812.79
4.1.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 450.22 | 11.65 | 14.63 | 6586.72
4.1.5 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 18.25 | 391.97 | 492.39 | 8986.12
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 344.1 | 51.55 | 64.76 | 22283.92
4.2.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 675.91 | 9.74 | 12.24 | 8273.14
4.2.3 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.64 | 8.59 | 10.79 | 104.02
4.2.4 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 365.31 | 7.16 | 8.99 | 3284.14
4.2.5 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 24.55 | 378.64 | 475.65 | 11677.21
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 124.12 | 30.05 | 37.75 | 4685.53
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 18 | 30.4 | 38.19 | 687.42
4.4.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.66 | 9.74 | 12.24 | 167.2
4.4.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 43.92 | 11.65 | 14.63 | 642.55
4.4.4 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.76 | 391.97 | 492.39 | 374.22
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE |  | 0 |  | 0 | 0
4.5.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 19.24 | 30.4 | 38.19 | 734.78
4.5.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 15.26 | 10.65 | 13.38 | 204.18
4.5.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.45 | 9.74 | 12.24 | 238.07
4.5.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 28.01 | 8.59 | 10.79 | 302.23
4.5.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 17.06 | 11.65 | 14.63 | 249.59
4.5.6 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.23 | 391.97 | 492.39 | 605.64
[5 empty] | Subtotal |  |  | 94686.09
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.1 | 119.78 | 150.47 | 917.87
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.77 | 33.84 | 42.51 | 24348.45
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 10.38 | 52.38 | 65.8 | 683
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 564.11 | 45.35 | 56.97 | 32137.35
5.2.4 | C3614 | SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm | m² | 9.72 | 131.99 | 165.81 | 1611.67
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 311.8 | 15.99 | 20.09 | 6264.06
5.2.6 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 8.06 | 399.44 | 501.78 | 4044.35
5.2.7 | 96361 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 3.6 | 10.03 | 12.6 | 45.36
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 62.95 | 45.35 | 56.97 | 3586.26
[5 empty] | Subtotal |  |  | 73638.37
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 651.36 | 818.24 | 4909.44
6.1.2 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 686.54 | 862.43 | 2587.29
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 659.62 | 828.61 | 4971.66
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 659.62 | 828.61 | 2485.83
6.1.5 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 5 | 686.54 | 862.43 | 4312.15
6.1.6 | 110606 | SBC | PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO | un | 4 | 349.38 | 438.89 | 1755.56
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 4 | 31.12 | 39.09 | 156.36
6.2.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 8 | 226.52 | 284.55 | 2276.4
6.2.3 | C4621 | SEINFRA | BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE | m² | 12.8 | 177.37 | 222.81 | 2851.97
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.1 | 91338 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.1 | 926.69 | 1164.11 | 2444.63
6.3.2 | 91338 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 926.69 | 1164.11 | 1955.7
6.3.3 | 91338 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.36 | 926.69 | 1164.11 | 3911.41
6.3.4 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 83.48 | 560.13 | 703.64 | 58739.87
6.3.5 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.04 | 673.64 | 846.23 | 1726.31
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1725.98 | 2168.18 | 2168.18
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 556.68 | 699.3 | 615.38
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 556.68 | 699.3 | 1503.5
6.5.3 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 1.61 | 355.54 | 446.63 | 719.07
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 556.68 | 699.3 | 1909.09
6.5.5 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 | 355.54 | 446.63 | 964.72
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 509.51 | 640.05 | 672.05
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 509.51 | 640.05 | 8064.63
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 509.51 | 640.05 | 5376.42
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 509.51 | 640.05 | 4032.32
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 509.51 | 640.05 | 672.05
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 509.51 | 640.05 | 3360.26
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 509.51 | 640.05 | 2688.21
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 509.51 | 640.05 | 10752.84
6.5.14 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.72 | 355.54 | 446.63 | 1214.83
6.5.15 | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | m² | 10.28 | 18.9 | 23.74 | 244.05
6.6 |  |  | VIDROS |  | 0 |  | 0 | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 13.33 | 149.23 | 187.46 | 2498.84
6.6.2 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 271.07 | 340.52 | 2451.74
6.6.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 7.5 | 429.78 | 539.89 | 4049.18
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 |  | 0 | 0
6.7.1 | 110040 | SBC | GRADIL METALICO EM PERFIS ""L"" E ""I"" C/ MALHA LOSANG.REVT PVC | m² | 71.89 | 314.89 | 395.56 | 28436.81
6.7.2 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 5.27 | 218.4 | 274.35 | 1445.82
6.7.3 | MERCADO | MERCADO | chapa de aço perfurada | m² | 116.76 | 35 | 43.97 | 5133.94
6.7.4 | 9072 | ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de corre | m² | 17.12 | 664.16 | 834.32 | 14283.56
[5 empty] | Subtotal |  |  | 198342.07
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 72110 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 881.21 | 63.29 | 79.5 | 70056.2
7.2 | 11899 | ORSE | Assentamento de telha de alumínio dupla, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada | m² | 850.66 | 4.56 | 5.73 | 4874.28
7.3 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 69.15 | 57.66 | 72.43 | 5008.53
7.4 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 93.6 | 35.19 | 44.21 | 4138.06
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 45.7 | 35.19 | 44.21 | 2020.4
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 126.6 | 35.19 | 44.21 | 5596.99
7.7 | 200125 | SBC | PINGADEIRA ALUMINIO | m | 233.6 | 22.28 | 27.99 | 6538.46
[5 empty] | Subtotal |  |  | 98232.92
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 394.02 | 7.96 | 10 | 3940.2
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 125.46 | 30.35 | 38.13 | 4783.79
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8723.99
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 2569.6 | 2.92 | 3.67 | 9430.43
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 1589.78 | 19.06 | 23.94 | 38059.33
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 979.82 | 23.06 | 28.97 | 28385.39
9.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1024.77 | 18.05 | 22.67 | 23231.54
9.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 456.39 | 48.24 | 60.6 | 27657.23
9.1.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 4.6 | 48.61 | 61.06 | 280.88
9.1.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.92 | 48.61 | 61.06 | 300.42
9.1.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 9.71 | 48.61 | 61.06 | 592.89
9.1.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 94 | 48.61 | 61.06 | 5739.64
9.1.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 127.2 | 10.07 | 12.65 | 1609.08
9.1.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 438.37 | 55.65 | 69.91 | 30646.45
9.1.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 259.43 | 91.7 | 115.19 | 29883.74
9.2 |  |  | MURETA |  |  |  | 0 | 0
9.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m | 98.05 | 2.92 | 3.67 | 359.84
9.2.2 | 87535 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m | 98.05 | 19.06 | 23.94 | 2347.32
[5 empty] | Subtotal |  |  | 198524.18
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 408.38 | 28.3 | 35.55 | 14517.91
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas | m² | 130.16 | 22.96 | 28.84 | 3753.81
10.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 375.34 | 22.36 | 28.09 | 10543.3
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 39.21 | 49.26 | 1843.31
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 148.95 | 33.56 | 42.16 | 6279.73
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.9 | 59.53 | 74.78 | 3208.06
10.1.7 | 98673 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | m² | 216.53 | 109.64 | 137.73 | 29822.68
10.1.8 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 68 | 10.73 | 13.48 | 916.64
10.1.9 | 13.05.069 | FDE | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 127.2 | 27.22 | 34.19 | 4348.97
10.1.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 53.45 | 81.78 | 102.73 | 5490.92
10.1.11 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 | 114.21 | 143.47 | 251.07
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm | m² | 254.8 | 75.39 | 94.7 | 24129.56
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 51.28 | 64.42 | 1119.62
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 27.74 | 43.48 | 54.62 | 1515.16
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.5 | 99.63 | 125.16 | 938.7
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 4.88 | 99.63 | 125.16 | 610.78
10.2.6 | C3141 | SEINFRA | Colchão de areia | m³ | 21.96 | 12.05 | 15.14 | 332.47
10.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 344.81 | 9.77 | 12.27 | 4230.82
10.2.8 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | m | 8.06 | 21.5 | 27.01 | 217.7
[5 empty] | Subtotal |  |  | 114071.21
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
11.1.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 2004.59 | 12.31 | 15.46 | 30990.96
11.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 1902.96 | 11.62 | 14.6 | 27783.22
11.1.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 442.55 | 12.16 | 15.28 | 6762.16
11.1.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 442.55 | 10.21 | 12.83 | 5677.92
11.1.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 123.61 | 18.48 | 23.21 | 2868.99
11.1.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 12.72 | 18.8 | 23.62 | 300.45
11.1.7 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 421.23 | 14.58 | 18.32 | 7716.93
11.1.8 | 3833 | ORSE | Pintura com 02 demãos de tinta epoxi - Norma 1198-II | m² | 101.63 | 34.73 | 43.63 | 4434.12
11.1.9 | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 172.13 | 14.58 | 18.32 | 3153.42
11.2 |  |  | MURETA |  |  |  | 0 | 0
12.2.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 98.05 | 12.31 | 15.46 | 1515.85
12.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 98.05 | 11.62 | 14.6 | 1431.53
[5 empty] | Subtotal |  |  | 92635.55
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 27.6 | 5.08 | 6.38 | 176.09
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 166.9 | 3.43 | 4.31 | 719.34
12.1.3 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 81.05 | 12.02 | 15.1 | 1223.86
12.1.4 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 11 | 19.85 | 24.94 | 274.34
12.1.5 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 134.6 | 32.84 | 41.25 | 5552.25
12.1.6 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 54.55 | 40.88 | 51.35 | 2801.14
12.1.7 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 3 | 21.97 | 27.6 | 82.8
12.1.8 | 94713 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" | un | 6 | 145.29 | 182.51 | 1095.06
12.1.9 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 2 | 197.81 | 248.49 | 496.98
12.1.10 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 4 | 2.42 | 3.04 | 12.16
12.1.11 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 72 | 2.31 | 2.9 | 208.8
12.1.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 40 | 6.79 | 8.53 | 341.2
12.1.13 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" | un | 6 | 19.41 | 24.38 | 146.28
12.1.14 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 2 | 28.81 | 36.19 | 72.38
12.1.15 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 6 | 13.04 | 16.38 | 98.28
12.1.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm | un | 2 | 30.47 | 38.28 | 76.56
12.1.17 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 4 | 33.36 | 41.91 | 167.64
12.1.18 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 30 | 7.13 | 8.96 | 268.8
12.1.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm | un | 1 | 14.24 | 17.89 | 17.89
12.1.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm | un | 5 | 25.64 | 32.21 | 161.05
12.1.21 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 3 | 3.33 | 4.18 | 12.54
12.1.22 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 2 | 10.05 | 12.62 | 25.24
12.1.23 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 8 | 57.54 | 72.28 | 578.24
12.1.24 | 89521 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 2 | 90.92 | 114.21 | 228.42
12.1.25 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 4 | 4.48 | 5.63 | 22.52
12.1.26 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 88 | 5.34 | 6.71 | 590.48
12.1.27 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 28 | 8.71 | 10.94 | 306.32
12.1.28 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 4 | 24.01 | 30.16 | 120.64
12.1.29 | 89519 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 26 | 31.62 | 39.72 | 1032.72
12.1.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 6 | 90.92 | 114.21 | 685.26
12.1.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2" | un | 47 | 9.43 | 11.85 | 556.95
12.1.32 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 12 | 9.43 | 11.85 | 142.2
12.1.33 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 17 | 7.45 | 9.36 | 159.12
12.1.34 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 14 | 13.81 | 17.35 | 242.9
12.1.35 | 89629 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 7 | 56.51 | 70.99 | 496.93
12.1.36 | 89631 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 4 | 87.32 | 109.69 | 438.76
12.1.37 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 10 | 12.92 | 16.23 | 162.3
12.1.38 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 2 | 48.47 | 60.89 | 121.78
12.1.39 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 13 | 48.47 | 60.89 | 791.57
12.1.40 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 3 | 48.47 | 60.89 | 182.67
12.1.41 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" | un | 9 | 14.86 | 18.67 | 168.03
12.1.42 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 8 | 14.86 | 18.67 | 149.36
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.1 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2" | un | 3 | 211.18 | 265.28 | 795.84
12.2.2 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 1 | 251.73 | 316.22 | 316.22
12.2.3 | 89986 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" | un | 2 | 59.46 | 74.69 | 149.38
12.2.4 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 8 | 126.31 | 158.67 | 1269.36
12.2.5 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 30 | 66.1 | 83.03 | 2490.9
12.2.6 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 6 | 62.78 | 78.86 | 473.16
[5 empty] | Subtotal |  |  | 26702.71
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 246.6 | 18.62 | 23.39 | 5767.97
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 3 | 36.85 | 46.29 | 138.87
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 11 | 14.88 | 18.69 | 205.59
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 47 | 14.91 | 18.73 | 880.31
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 4 | 47.48 | 59.64 | 238.56
13.1.6 | 89675 | SINAPI | Tê 100mm | un | 1 | 37.78 | 47.46 | 47.46
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.1 | 53039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | un | 11 | 41.04 | 51.55 | 567.05
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 9 | 70.98 | 89.17 | 802.53
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8648.34
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 149.3 | 34.11 | 42.85 | 6397.51
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 115.3 | 12.04 | 15.12 | 1743.34
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 173.1 | 17.7 | 22.23 | 3848.01
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 69.55 | 25.35 | 31.84 | 2214.47
14.5 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 25 | 5.61 | 7.05 | 176.25
14.6 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 6 | 14.88 | 18.69 | 112.14
14.7 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 9 | 12.03 | 15.11 | 135.99
14.8 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 31 | 7.03 | 8.83 | 273.73
14.9 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 32 | 4.35 | 5.46 | 174.72
14.10 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 12 | 14.91 | 18.73 | 224.76
14.11 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 28 | 17.59 | 22.1 | 618.8
14.12 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 18 | 6.64 | 8.34 | 150.12
14.13 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 106 | 5.99 | 7.52 | 797.12
14.14 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 14 | 44.86 | 56.35 | 788.9
14.15 | 89861 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 8 | 27.96 | 35.12 | 280.96
14.16 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 1 | 30.4 | 38.19 | 38.19
14.17 | 89785 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm | un | 9 | 13.17 | 16.54 | 148.86
14.18 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 1 | 16.92 | 21.25 | 21.25
14.19 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 4 | 37.98 | 47.71 | 190.84
14.20 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 12 | 37.98 | 47.71 | 572.52
14.21 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 13 | 12.06 | 15.15 | 196.95
14.22 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 1 | 25.9 | 32.54 | 32.54
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC sanitário 40mm-40mm | un | 12 | 11.6 | 14.57 | 174.84
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 18.95 | 23.8 | 452.2
14.25 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 4 | 75.09 | 94.33 | 377.32
14.26 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 12 | 413.15 | 519 | 6228
14.27 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 15 | 6.96 | 8.74 | 131.1
14.28 | MERCADO | MERCADO | Ralo linear 50cm | un | 3 | 39.98 | 50.22 | 150.66
14.29 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 9 | 10.43 | 13.1 | 117.9
14.30 | C4823 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 75mm | un | 9 | 11.59 | 14.56 | 131.04
14.31 | C2832 | SEINFRA | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | un | 1 | 2556.9 | 3211.98 | 3211.98
14.32 |  | CPU | Fossa séptica Ø 2,80m | un | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 30113.01
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 4 | 160.39 | 201.48 | 805.92
15.2 | 08.16.003 | FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | un | 9 | 324.14 | 407.18 | 3664.62
15.3 | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" | m | 9.7 | 55.11 | 69.23 | 671.53
15.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 13 | 231.76 | 291.14 | 3784.82
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 13 | 108.9 | 136.8 | 1778.4
15.6 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | 148.46 | 186.5 | 1119
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 5 | 387.98 | 487.38 | 2436.9
15.8 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 148.46 | 186.5 | 186.5
15.9 | MERCADO | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC Burigotto ou equivalente | un | 2 | 54.9 | 68.97 | 137.94
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 102.89 | 129.25 | 387.75
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 3 | 102.89 | 129.25 | 387.75
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | un | 5 | 668.85 | 840.21 | 4201.05
15.13 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 76.87 | 96.56 | 772.48
15.14 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 9 | 26.83 | 33.7 | 303.3
15.15 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 26.83 | 33.7 | 101.1
15.16 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 10 | 62.44 | 78.44 | 784.4
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 146.18 | 183.63 | 367.26
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 146.18 | 183.63 | 367.26
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 9 | 94.09 | 118.2 | 1063.8
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 7 | 20.52 | 25.78 | 180.46
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 16 | 46.96 | 58.99 | 943.84
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 3 | 46.96 | 58.99 | 176.97
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 14 | 67.82 | 85.2 | 1192.8
15.24 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 14 | 44.31 | 55.66 | 779.24
15.25 | 190007 | SBC | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 107 | 77.28 | 97.08 | 10387.56
15.26 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 7 | 256.07 | 321.68 | 2251.76
15.27 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 5 | 244.26 | 306.84 | 1534.2
15.28 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 9 | 226.52 | 284.55 | 2560.95
15.29 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 1 | 910.87 | 1144.23 | 1144.23
[5 empty] | Subtotal |  |  | 44473.79
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.14 | 290.09 | 364.41 | 415.43
16.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 | 673.64 | 846.23 | 203.1
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 37.6 | 23.41 | 29.41 | 1105.82
16.4 | C1250 | SEINFRA | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | m | 37.6 | 11.19 | 14.06 | 528.66
16.5 | MERCADO | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 96.4 | 121.1 | 484.4
16.6 | 8708 | ORSE | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 131.07 | 164.65 | 164.65
16.7 | 7835 | ORSE | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 342.61 | 430.39 | 860.78
16.8 | 08.02.001 | FDE | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 5391.42 | 6772.7 | 6772.7
16.9 | MERCADO | MERCADO | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 6 | 7.54 | 7.54
16.10 | MERCADO | MERCADO | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 8 | 10.05 | 10.05
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10553.13
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 6 | 161.25 | 202.56 | 1215.36
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 548.95 | 689.59 | 1379.18
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 7 | 73.86 | 92.78 | 649.46
17.4 | 92352 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 1 | 78.74 | 98.91 | 98.91
17.5 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 47.08 | 59.14 | 118.28
17.6 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 102.85 | 129.2 | 516.8
17.7 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 63 | 65.61 | 82.42 | 5192.46
17.8 | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 | 1331.11 | 1672.14 | 3344.28
17.9 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 252.84 | 317.62 | 317.62
17.10 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 211.18 | 265.28 | 1326.4
17.11 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 108.18 | 135.9 | 407.7
17.12 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 102.68 | 128.99 | 515.96
17.13 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 36 | 22.74 | 28.57 | 1028.52
17.14 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 10 | 14.88 | 18.69 | 186.9
17.15 | 13127 | SBC | MOTOBOMBA CENTRIFUGA 5CV 220V - SM21-350 SOMAR BY SCHULZ | un | 2 | 2490.74 | 3128.87 | 6257.74
17.16 | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 | 224.4 | 281.89 | 281.89
17.17 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 224.4 | 281.89 | 563.78
17.18 | MERCADO | MERCADO | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 34 | 13.7 | 17.21 | 585.14
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23986.38
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 | 0
18.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 289.73 | 363.96 | 363.96
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 373.04 | 468.61 | 937.22
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 428.27 | 537.99 | 1613.97
18.1.4 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 | 77.39 | 97.22 | 97.22
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 66 | 8.73 | 10.97 | 724.02
18.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 3 | 9.12 | 11.46 | 34.38
18.2.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 2 | 9.12 | 11.46 | 22.92
18.2.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 16 | 9.81 | 12.32 | 197.12
18.2.5 | 93657 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 4 | 10.68 | 13.42 | 53.68
18.2.6 | 93658 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 40A | un | 1 | 15.49 | 19.46 | 19.46
18.2.7 | 93668 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 | 56.1 | 70.47 | 140.94
18.2.8 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 4 | 60.81 | 76.39 | 305.56
18.2.9 | 93672 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 40A | un | 2 | 64.92 | 81.55 | 163.1
18.2.10 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 2 | 70.17 | 88.15 | 176.3
18.2.11 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 63A | un | 2 | 99.2 | 124.62 | 249.24
18.2.12 | 74130/10 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 | 447.68 | 562.38 | 1124.76
18.2.13 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 | 138.98 | 174.59 | 174.59
18.2.14 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -63A | un | 2 | 237.33 | 298.13 | 596.26
18.2.15 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -40A | un | 3 | 138.98 | 174.59 | 523.77
18.2.16 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 24 | 119.1 | 149.61 | 3590.64
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 119.1 | 149.61 | 1196.88
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 408.3 | 5.72 | 7.19 | 2935.68
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 174.4 | 7.4 | 9.3 | 1621.92
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 334.9 | 9.88 | 12.41 | 4156.11
18.3.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões | m | 10.2 | 14.59 | 18.33 | 186.97
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 40 | 24.81 | 31.17 | 1246.8
18.3.6 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 29.8 | 11.89 | 14.94 | 445.21
18.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 11 | 139.74 | 175.54 | 1930.94
18.3.8 | 91940 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" | un | 170 | 8.79 | 11.04 | 1876.8
18.3.9 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" | un | 100 | 6.38 | 8.01 | 801
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 |  | 0 | 0
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5871.3 | 2.77 | 3.48 | 20432.12
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 253.9 | 4.55 | 5.72 | 1452.31
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1472.4 | 6.25 | 7.85 | 11558.34
18.4.4 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 34.5 | 15.84 | 19.9 | 686.55
18.4.5 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 58.3 | 18.96 | 23.82 | 1388.71
18.4.6 | 92985 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 88.6 | 25.63 | 32.2 | 2852.92
18.4.7 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 282.8 | 51.57 | 64.78 | 18319.78
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 40 | 67.34 | 84.59 | 3383.6
18.4.9 | 92995 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 159.8 | 107.58 | 135.14 | 21595.37
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  | 0 |  | 0 | 0
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 75.2 | 113.87 | 143.04 | 10756.61
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 0
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 95 | 19.1 | 23.99 | 2279.05
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 23 | 20.55 | 25.81 | 593.63
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 3 | 26.49 | 33.28 | 99.84
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 34 | 28.42 | 35.7 | 1213.8
18.6.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 3 | 16.05 | 20.16 | 60.48
18.6.6 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 2 | 37.77 | 47.45 | 94.9
18.6.7 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 34.75 | 43.65 | 43.65
18.6.8 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 10 | 29.78 | 37.41 | 374.1
18.6.9 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 92.03 | 115.61 | 924.88
18.6.10 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 11 | 97.05 | 121.91 | 1341.01
18.6.11 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 56 | 130.48 | 163.91 | 9178.96
18.6.12 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 25 | 133.69 | 167.94 | 4198.5
18.6.13 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 171.54 | 215.49 | 1939.41
18.6.14 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 341.05 | 428.43 | 1713.72
18.6.15 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 341.05 | 428.43 | 428.43
18.6.16 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 128.07 | 160.88 | 1287.04
[5 empty] | Subtotal |  |  | 145705.13
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 63.9 | 8.37 | 10.51 | 671.59
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm | un | 12 | 3.33 | 4.18 | 50.16
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm | un | 14 | 3.05 | 3.83 | 53.62
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 25mm | un | 3 | 4.79 | 6.02 | 18.06
[5 empty] | Subtotal |  |  | 793.43
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 499.26 | 627.17 | 1881.51
20.1.2 | 99017 | SIURB | Switch de 24 portas | un | 1 | 262.92 | 330.28 | 330.28
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 | 43.22 | 54.29 | 108.58
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 43.22 | 54.29 | 54.29
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 43.22 | 54.29 | 108.58
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 43.22 | 54.29 | 54.29
20.1.7 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 52.95 | 66.52 | 133.04
20.1.8 | 8439 | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm | un | 1 | 543.56 | 682.82 | 682.82
20.1.9 | MERCADO | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 | 255.89 | 321.45 | 642.9
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 |  | 0 | 0
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 579 | 10.51 | 13.2 | 7642.8
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 113 | 9.58 | 12.03 | 1359.39
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 16.25 | 20.41 | 387.79
20.3 |  |  | TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 0
20.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 19 | 29.68 | 37.28 | 708.32
20.3.2 | 62221 | SBC | Tomada completa TV/SAT | un | 8 | 90.34 | 113.49 | 907.92
20.3.3 | 39.09.030 | CPOS | Conector emenda para cabo coaxial | un | 10 | 6.03 | 7.57 | 75.7
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 4 | 139.74 | 175.54 | 702.16
20.4.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 27 | 8.79 | 11.04 | 298.08
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
20.5.1 | 91846 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 15.2 | 5.72 | 7.19 | 109.29
20.5.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 112.05 | 5.72 | 7.19 | 805.64
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões | m | 4.8 | 10.08 | 12.66 | 60.77
20.5.4 | 95746 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões | m | 55.2 | 14.61 | 18.35 | 1012.92
20.5.5 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 51.65 | 57.73 | 72.52 | 3745.66
[5 empty] | Subtotal |  |  | 21812.73
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 | 8445 | ORSE | Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar | un | 1 | 1806.13 | 2268.86 | 2268.86
21.2 | C1354 | SEINFRA | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 1483.4 | 1863.45 | 1863.45
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4132.31
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 66.96 | 84.12 | 84.12
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 108.6 | 8.41 | 10.56 | 1146.82
22.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 11 | 14.9 | 18.72 | 205.92
22.4 | SPDA-ABR-025 | SETOP | ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2" | un | 4 | 18.53 | 23.28 | 93.12
22.5 | 98463 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 33 | 14.9 | 18.72 | 617.76
22.6 | 11.92.17 | SUDECAP | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 218.49 | 274.47 | 274.47
22.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 26.18 | 51.11 | 64.2 | 1680.76
22.8 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 26.18 | 18.42 | 23.14 | 605.81
22.9 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 11 | 47.54 | 59.72 | 656.92
22.10 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 26 | 19.15 | 24.06 | 625.56
22.11 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 261 | 33.84 | 42.51 | 11095.11
22.12 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 174.5 | 43.42 | 54.54 | 9517.23
22.13 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 11 | 16.81 | 21.12 | 232.32
22.14 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 251 | 14.97 | 18.81 | 4721.31
22.15 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 22 | 36.83 | 46.27 | 1017.94
[5 empty] | Subtotal |  |  | 32575.17
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2315.26 | 2908.43 | 2908.43
23.1.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 42.96 | 237.08 | 297.82 | 12794.35
23.1.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 26.89 | 237.08 | 297.82 | 8008.38
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 30.15 | 129.75 | 162.99 | 4914.15
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 9.32 | 142.77 | 179.35 | 1671.54
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 79.65 | 59.99 | 75.36 | 6002.42
23.1.7 | 170511 | SIURB | EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO | un | 148 | 29.76 | 37.38 | 5532.24
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 1 | 38.26 | 48.06 | 48.06
23.1.9 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 4.12 | 171.71 | 215.7 | 888.68
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 15.000L
23.2.1 | MERCADO | CPU | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 | 36572.33 | 45942.16 | 45942.16
23.2.2 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 17.6 | 55.85 | 70.16 | 1234.82
23.2.3 | C3505 | SEINFRA | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 4 | 81.07 | 101.84 | 407.36
23.2.4 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 61.28 | 76.98 | 7836.56
23.2.5 | 11849 | ORSE | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 35.59 | 44.71 | 2275.74
23.2.6 | 11849 | ORSE | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 35.59 | 44.71 | 2275.74
23.2.7 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 8.63 | 10.84 | 551.76
[5 empty] | Subtotal |  |  | 103292.39
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 891.68 | 1.25 | 1.57 | 1399.94
24.2 | 16.06.076 | FDE | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 331.51 | 416.44 | 416.44
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1816.38
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 1550546.37
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 2. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2 | [6 empty] | SINAPI 08/2020 - ORSE 06/2020 - SBC 09/2020 - FDE 07/2020 - SEINFRA 026 - CPOS 07/2020 - SIURB 01/2020 - CPOS 07/2020 - SETOP 04/2020
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 62470.73 | 4.029% | 1: 100%
62470.73
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 29195.94 | 1.883% | 1: 80%; 2: 20%
|  |  |  | 23356.752 | 5839.188
3 | FUNDAÇÕES | 125420.42 | 8.089% | 1: 15%; 2: 85%
|  |  |  | 18813.063 | 106607.357
4 | SUPERESTRUTURA | 94686.09 | 6.107% | 2: 40%; 3: 60%
[5 empty] | 37874.436 | 56811.654
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 73638.37 | 4.749% | 3: 20%; 4: 60%; 5: 20%
[6 empty] | 14727.674 | 44183.022 | 14727.674
6 | ESQUADRIAS | 198342.07 | 12.79% | 4: 20%; 5: 50%; 6: 30%
[7 empty] | 39668.414 | 99171.035 | 59502.621
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 98232.92 | 6.335% | 2: 15%; 3: 65%; 4: 20%
[5 empty] | 14734.938 | 63851.398 | 19646.584
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8723.99 | 0.5626% | 3: 100%
8723.99
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 198524.18 | 12.8% | 4: 30%; 5: 60%; 6: 10%
[7 empty] | 59557.254 | 119114.508 | 19852.418
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 114071.21 | 7.357% | 4: 20%; 5: 15%; 6: 50%; 7: 15%
[7 empty] | 22814.242 | 17110.6815 | 57035.605 | 17110.6815
11 | PINTURA | 92635.55 | 5.974% | 6: 50%; 7: 40%; 8: 10%
[9 empty] | 46317.775 | 37054.22 | 9263.555
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 26702.71 | 1.722% |  | 5% | 5% | 20% | 30% | 30% | 10%
[5 empty] | 1335.1355 | 1335.1355 | 5340.542 | 8010.813 | 8010.813 | 2670.271
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 8648.34 | 0.5578% | 5: 20%; 6: 40%; 7: 40%
[8 empty] | 1729.668 | 3459.336 | 3459.336
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 30113.01 | 1.942% |  |  | 10% | 10% | 25% | 35% | 20%
[6 empty] | 3011.301 | 3011.301 | 7528.2525 | 10539.5535 | 6022.602
15 | LOUÇAS E METAIS | 44473.79 | 2.868% | 6: 20%; 7: 80%
[9 empty] | 8894.758 | 35579.032
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 10553.13 | 0.6806% | 4: 30%; 5: 30%; 7: 40%
[7 empty] | 3165.939 | 3165.939 |  | 4221.252
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 23986.38 | 1.547% | 4: 10%; 5: 10%; 6: 50%; 7: 30%
[7 empty] | 2398.638 | 2398.638 | 11993.19 | 7195.914
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 145705.13 | 9.397% |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 35% | 30% | 5%
[5 empty] | 7285.2565 | 7285.2565 | 14570.513 | 14570.513 | 50996.7955 | 43711.539 | 7285.2565
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 793.43 | 0.05117% | 4: 30%; 5: 20%; 8: 50%
[7 empty] | 238.029 | 158.686 |  |  | 396.715
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 21812.73 | 1.407% | 7: 70%; 8: 30%
[10 empty] | 15268.911 | 6543.819
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 4132.31 | 0.2665% | 7: 30%; 8: 70%
[10 empty] | 1239.693 | 2892.617
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 32575.17 | 2.101% | 2: 5%; 3: 15%; 7: 60%; 8: 20%
[5 empty] | 1628.7585 | 4886.2755 |  |  |  | 19545.102 | 6515.034
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 103292.39 | 6.662% | 1: 15%; 2: 25%; 7: 45%; 8: 15%
|  |  |  | 15493.8585 | 25823.0975 |  |  |  |  | 46481.5755 | 15493.8585
24 | SERVIÇOS FINAIS | 1816.38 | 0.1171% | 7: 30%; 8: 70%
[10 empty] | 544.914 | 1271.466
Valores totais |  | 1550546.37 | 100% | 7.748% | 12.97% | 10.36% | 13.84% | 18.55% | 17.84% | 15.49% | 3.203%
|  |  |  | 120134.4035 | 201128.167 | 160632.6845 | 214594.478 | 287686.408 | 276602.865 | 240105.043 | 49662.321

## BDI ATUALIZADO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
OBRA: Construção de uma creche tipo 2 no município de Ibiara - PB
MUNICÍPIO: Ibiara - PB
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 3.8 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.32 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.5 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 1.02 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 6.8 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 10.15 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00% conforme o município) e CPRB (4,50%). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 25.62% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

## COTAÇÃO RESERVATORIO
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto
DATA DE PESQUISA OUT/2020
Mundial Caixas D'águas | 03.113.840/0001-59 [ MATRIZ ] | (18) 99684-7531 / (61) 3181-0422 | und | 41000
Metalurgica G5 LTDA. | 20.694.506/0001-55 | (16) 98179-0569 | und | 42490
Brasil caixas d'aguas de grande porte | 03.113.840/0001-59 - MATRIZ | (18) 9.9652-7806 | und | 26227
Valor adotado |  |  |  | 36572.3333